## Sheet1
작업 대분류 | 작업 상세분류 | 작업 상세내용 | 필요 기술 | 예상소요 기간(일) | 실제 소요 기간(일) | 프로젝트 일정 가중치
플레이어 캐릭터 | 기본 공격 | 캐릭터의 기본 공격 투사체 구현 | 프로젝타일 컴포넌트 적용 | 3 | 2 | 1
| 이동 | 캐릭터의 이동 관련 조작 구현 | 맵핑 키, 플레이어 컨트롤러 | 1 | 1 | 0
| 캐릭터 조작키 | 캐릭터 관련 조작키 정립 | 맵핑 키 컨텍스트 | 1 | 1 | 0
| 줌 인 | 카메라를 바라보는 방향으로 줌 인 | 카메라 컨트롤 | 1 | 1 | 0
| 카메라 쉐이크 | 필요한 순간에 카메라 흔들리는 효과 | 카메라 쉐이크 적용 | 2 | 1 | 1
| 시스템 조작키 | 시스템 조작키 정립 | 맵핑 키 컨텍스트 | 2 | 진행X | -12
일반 NPC | 상호작용:대화 | NPC 대화 기능 구현 | 타이머, UI, 스트링 테이블 | 4 | 3 | 1
| 상호작용:선택지 | NPC 선택지 선택 구현 | UI, 스트링 테이블 | 2 | 2 | 0
| 상호작용:말풍선 | NPC 말풍선 기능 구현 | UI, 스트링 테이블 | 1 | 1 | 0
| 상호작용:상인 | 상인 역할 구현 | UI, 데이터 테이블 | 4 | 5 | -1
| 상호작용 기반 토대 | 타 상호작용 구현의 기반 구현 | 블루프린트 | 12 | 15 | -3
| 상호작용 마무리 작업 | 상호작용 후 시스템 처리 작업 구현 | 데이터 테이블 | 2 | 1 | 1
몬스터 | 이동 | 몬스터 이동 AI 구현 | 블랙 보드, AI 컨트롤러 | 10 | 30 | -20
| 공격 | 몬스터 공격 구현 | 블랙 보드, AI 컨트롤러 | 10 | 진행X | -20
| 피격 | 몬스터 피격 구현 | 블랙 보드, AI 컨트롤러 | 10 | 진행X | -20
| 죽음 | 몬스터 죽음 처리 구현 | 블랙 보드, AI 컨트롤러 | 10 | 진행X | -20
행로 | 기반 컴포넌트 구현 | 컴포넌트를 통한 행로시스템 기반 구현 | 컴포넌트 | 20 | 진행X | -30
| 액티브 구현 | 액티브 행로 구현 | 데미지 타입 | 2 | 4 | -2
| 패시브 구현 | 패시브 행로 구현 | 능력치 적용 | 2 | 2 | 0
퀘스트 | 퀘스트 시스템 구현 | 퀘스트 시스템 기반 구현 | 컴포넌트 | 20 | 진행X | -30
| 퀘스트 목표 구현 | 퀘스트 목표 구현 | 데이터 테이블 | 5 | 진행X | -15
| 퀘스트 완료 구현 | 퀘스트 완료 처리 구현 | 인터페이스 처리 기술 | 5 | 진행X | -15
| 퀘스트 상황 저장 | 퀘스트 상황을 게임 파일에 저장 구현 | 세이브 게임 블루프린트 | 5 | 진행X | -15
아이템 | 줍기 구현 | 필드에 떨어진 아이템 줍기 구현 | 맵핑 키, 오브젝트 제어 | 3 | 2 | 1
| 장착 구현 | 캐릭터가 아이템을 장착하는 시스템 구현 | 아이템 드래그 | 5 | 2 | 3
| 사용 구현 | 버튼을 눌러 아이템을 사용하는 시스템 구현 | 맵핑 키, 아이템 드래그 | 5 | 3 | 2
인벤토리 | 아이템 획득 구현 | 획득한 아이템 인벤토리에 추가 구현 | 아이템 리스트 관리 | 3 | 3 | 0
| 아이템 이동 구현 | 아이템을 인벤토리 내에서 이동하는 시스템 구현 | 아이템 드래그 | 4 | 5 | -1
UI | 인벤토리 UI 구현 | 인벤토리의 UI 구현 | UI | 7 | 5 | 2
| 행로 UI 구현 | 행로 시스템의 UI 구현 | UI | 5 | 4 | 1
| 퀘스트 UI 구현 | 퀘스트 관련 UI구현 | UI | 5 | 진행X | -15
| 행로 퀵슬롯 구현 | 행로 퀵슬롯 UI 구현 | UI | 2 | 2 | 0
| 점성 사금 표시 UI 구현 | 점성과 사금을 표시해주는 UI 구현 | UI | 1 | 1 | 0
| 아이템 제작 UI 구현 | 아이템 제작 창 UI 구현 | UI, 데이터 테이블 | 4 | 3 | 1
| NPC UI 구현 | NPC의 대화, 선택지, 말풍선 UI 구현 | UI, 데이터 테이블 | 10 | 10 | 0
아이템 제작 | 아이템 제작 구현 | 재료 아이템을 사용하여 아이템을 제작하는 시스템 구현 | UI, 데이터 테이블 | 5 | 3 | 2
| 플레이어 제작 레벨 구현 | 플레이어의 제작 레벨 개념 구현 | 데이터 관리 | 3 | 진행X | -13
기획 | 기획 제안서 작성 | 게임의 제안서 작성 | 문서작성 | 5 | 5 | 0
| 퀘스트 시스템 기획 작성 | 퀘스트 기반 시스템 기획 작성 | 문서작성 | 3 | 3 | 0
| 퀘스트 콘텐츠 기획 작성 | 퀘스트 콘텐츠 내용 기획 작성 | 문서작성 | 3 | 진행X | -13
| 플레이어 캐릭터 제작 기획 작성 | 플레이어 캐릭터 구성 내용 기획 작성 | 문서작성 | 3 | 3 | 0
| NPC 시스템 기획 작성 | NPC 구현 방식 내용 작성 | 문서작성 | 3 | 3 | 0
| 아이템 시스템 기획 작성 | 아이템 중요 개념 및 구성 내용 작성 | 문서작성 | 3 | 3 | 0
| UI 기획 작성 | UI 와이어프레임 및 화면 구성 내용 작성 | 문서작성, 와이어프레임 | 15 | 진행X | -25
| 레벨 디자인 기획서 작성 | 필드 구성 및 배치 관련 기획서 | 문서작성 | 5 | 진행X | -15
테이블 작성 | NPC 상호작용 테이블 작성 | NPC 데이터, 스트링 테이블 작성 | 엑셀작업 | 2 | 2 | 0
| 행로 테이블 작성 | 행로 관련 데이터, 스트링 테이블 작성 | 엑셀작업 | 2 | 2 | 0
| 아이템 테이블 작성 | 아이템 관련 데이터 스트링 테이블 작성 | 엑셀작업 | 2 | 2 | 0
필드 배치 | 랜드 스케이프 구성 | 필드 지형 구성 | 랜드스케이프 이해 | 1 | 1 | 0
| 폴리지 배치 | 돌, 조형지물 배치 | 폴리지 이해 | 1 | 1 | 0
| NPC 배치 | NPC 배치 |  | 1 | 1 | 0
| 몬스터 배치 | 몬스터 배치 |  | 1 | 진행X | -11
-280