## Sheet1
| ~~3월 말 | 4월 초중 | 4월 중말 | 5월 초중 | 5월 중말 | 6월 초중 | 6월 중말 | 7월 초중 | 8월 중말 | 9월 초중 | 9월 중말 | 10월 초중 | 10월 중말 | 11월 초중 | 11월 중말 | 12월 초중 | 12월 중말
필드 배치
오브젝트 제작
플레이어 캐릭터
몬스터
일반 npc
퀘스트
인벤토리(아이템)
ui
리소스 수집
스킬
육성
기획 총괄
[18 empty] | 프로그래밍 | 디렉토리 정리
차경환 | [18 empty] | 상속 구조 관리 | 개인이 알아서
조승훈 | [18 empty] | 파일 네임 일체화
이주석 | [18 empty] | 인터페이스 및 이벤트 패치(통신) 관리
프로젝트 관리 깃? 구글드라이브?
블루프린트 주석 꼭 달것
깃허브
장점 : 프로젝트관리 특화 ㅈㄴ 잘됨, 포폴로 쓰기 좋음
단점 : 머지 힘듬…., 대용량 파일은 결국 구글 드라이브 써야함(아니면 돈내야함)
구글드라이브
장점 : 편해, 그리고 실시간 공유가 은근히 잘됨
단점 : 공유를 우리가 정할수가 없음, 보내면 안될거 까지 공유됨
승훈 초반 깃 -> 중후반 구글
깃 쓸때, 브런치머지 쓸꺼임?
안 쓰는걸로 ㅇㅇ